## Hoja1
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Estado | Tipo | Iteración (Sprint) | Prioridad
RF01 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita realizar un análisis para identificar, crear y documentar en una matriz de requerimientos todas las necesidades funcionales y no funcionales, priorizando cada uno según su importancia y asignando responsabilidades claras. | Hecho | No Funcional | 1 | Alta
RF02 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita documentar la información general de la aplicación, incluyendo su propósito, funcionalidades clave, y usuarios previstos, para proporcionar una visión clara y compartida del proyecto. | Hecho | No Funcional | 1 | Alta
RF03 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita definir y documentar los objetivos generales y específicos del proyecto, así como su alcance, para asegurar que todos los esfuerzos estén alineados con las metas del proyecto, además de desarrollar y documentar una propuesta de solución que detalle las tecnologías a utilizar, el enfoque de desarrollo, y cómo se implementarán las funcionalidades requeridas. | Hecho | No Funcional | 1 | Alta
RF04 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita realizar un análisis de esfuerzo y timing, además de una implementación de un mapa de sitio, junto con un cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto. | Hecho | No Funcional | 1 | Alta
RF05 | Como equipo de trabajo, se necesita realizar una base de datos que permitirá a los administradores tener mejor control de usuarios y productos | Hecho | Funcional | 2 | Alta
RF06 | Como cliporte y equipo de trabajo, se necesita realizar una pantalla principal, que permita al usuario visualizar un mensaje de bienvenida y a su vez, tener acceso a un botón de inicio de sesión y a su vez un direccionamiento para el formulario de registro de un nuevo usuario. | Hecho | Funcional | 3 | Alta
RF07 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita permitir el registro de los clientes con su correo institucional y sus datos personales como nombre, apellidos, edad y contraseña. | Hecho | Funcional | 4 | Alta
RF08 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita que el sistema permita el registro de vendedores con su correo institucional, nombre, apellidos, edad, teléfono de contacto y contraseña. | Hecho | Funcional | 5 | Alta
RF09 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita que el sistema permitirá al administrador registrar otros administradores e iniciar sesión | En proceso | Funcional | 6 | Alta
RF10 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita que el sistema permita a los usuarios y vendedores iniciar sesión con su correo institucional y su contraseña. | Por hacer | Funcional | 7 | Alta
RF11 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita que el sistema permita que el vendedor agregue sus productos y registre los datos, como fotos del producto, descripción, precio, unidades disponibles y puntos de entrega. | Por hacer | Funcional | 8 | Alta
RF12 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita que el sistema permita a los vendedores editar sus productos y la información de estos. | Por hacer | Funcional | 9 | Alta
RF13 | Como equipo de trabajo, se necesita que el sistema permita a los vendedores eliminar sus productos publicados | Por hacer | Funcional | 9 | Alta
RF14 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita que el sistema permita al administrador eliminar usuarios o productos que no sean deseados. | Por hacer | Funcional | 10 | Alta
RF15 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita que el sistema permita a los usuarios editar la información de su perfil | Por hacer | Funcional | 10 | Alta
RF16 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita que el administrador pueda implementar medidas de seguridad para proteger la información personal y financiera de los usuarios, además de negar la entrada a intrusos. | Por hacer | No Funcional | 11 | Alta
RF17 | Como equipo de trabajo, se necesita que la aplicación sea capaz de manejar múltiples usuarios simultáneamente sin degradar el rendimiento. | Por hacer | No Funcional |  | Alta
RF18 | Como equipo de trabajo, se necesita la aplicación sea accesible y funcional en dispositivos móviles. | Por hacer | No Funcional |  | Alta
RF19 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita la interfaz sea fácil de usar, tanto para vendedores como para clientes. | Por hacer | No Funcional |  | Media
RF20 | Como cliente, se necesita que el sistema permita a los clientes visualizar los artículos y comunicarse con el vendedor por un mensaje a su WhatsApp. | Por hacer | No Funcional | 12 | Media
RF21 | Como cliente, se necesita que el sistema permita a los clientes filtrar los productos por categorías. | Por hacer | No Funcional | 12 | Media
RF22 | Como cliente, se necesita que el sistema permita al cliente dejar un comentario sobre el producto o su experiencia con el vendedor. | Por hacer | No Funcional | 13 | Media
RF23 | Como cliente, se necesita que el sistema permita al cliente evaluar su experiencia o su producto mediante estrellas. | Por hacer | No Funcional | 13 | Media
RF24 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita que el sistema permita al vendedor consultar sus reseñas | Por hacer | No Funcional | 13 | Media
RF25 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita que el sistema deba poder escalar para soportar un mayor número de usuarios y productos sin problemas. | Por hacer | No Funcional |  | Media
RF26 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita que la aplicación deba estar disponible para su uso 24/7, con un tiempo de inactividad mínimo para mantenimiento. | Por hacer | No Funcional |  | Media
RF27 | Como cliente y equipo de trabajo, se necesita que el código este bien documentado y estructurado para facilitar futuras actualizaciones y mantenimiento. | Por hacer | No Funcional |  | Media